## Sheet1
产品线 | 产品负责人 | 模块 | 需求来源 | 详细描述 | 需求类型 | 优先级 | 细分优先级 | 需求进度 | PRD链接 | PRD终审时间 | UED进度 | UED提交时间 | 计划上线时间 | 计划测试时间 |  | 开发人员 |  |  | 技术方案终审时间 | 前端开发进度（%） | 后端开发进度（%） | 提测时间 | 测试进度(%) |  |  |  | 实际上线时间 | 备注
[15 empty] | 计划用人/天 | 后端 | 前端 | 测试 | [5 empty] | 测试完成时间 | UI 验收 | 验收完成时间
财务中心 | xxxx | 发票管理 | 财务部 | 财务需要对接第三方开票系统，用户申请财务审批后实现自动开票 | 业务需求 | P0 | v2 | 确认方案中 | [7 empty] | xxx |  |  |  |  | 90 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
财务中心 | xxxx | 结算中心 | 财务部 | C端用户提现，通过禾源新服务api ，实现提现校验准确性与打款审核的自动化 | 业务需求 | P0 | v1 | 确认方案中 | [13 empty] | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
用户中心 | xxxx | 用户中心 | 社群 | 社群提出的合伙人佣金制度，记录合伙人业绩与佣金，方便财务结算和社群查看合伙人团队明细数据 | 业务需求 | P0 | v0 | 确认方案中 | [7 empty] | qqq |  |  |  |  | 5 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
财务中心 | xxxx | 发票管理 | 财务部 | 开票的实付金额需要取（含运费实付金额），当前未含运费 | 产品优化 | P0 | v1 | PRD已评审 | [7 empty] | xxx | jjj |  |  |  | 90 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
前端 | xx | h5 | 运营部 | h5专题页面排版优化：划线价被抢购按钮遮挡、商品标题与价格间距太大 礼包购买页面跳转方式 订单确认页信息被遮挡 | bug修复 | P0 | v0 | PRD已评审 | [8 empty] | hhh |  |  |  |  | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
前端 | xx | h5 | 品牌事务部 | 客户端展示营业执照 | 业务需求 | P0 | v0 | PRD已评审 | [7 empty] | zzz | ttt/sss/hhh |  |  |  | 100 | 2020-03-24
交易中心 | xxx | 订单中心 | 财务部 | 限时特卖成本价设置以后产生的订单未记录该成本 | 产品优化 | P0 | v0 | PRD已评审 | [7 empty] | xxx |  |  |  |  | 90 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
交易中心 | xxx | 订单中心 | 技术部 | 订单部分劵可用时，订单红包、余额分摊有问题，优惠劵记录下来 | bug修复 | P0 | v0 | PRD已评审 | [7 empty] | zzz | jjj |  |  |  | 70 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
商品中心 | xxx | 商品中心 | 商品部 | 商品列表增加供应商筛选、增加SPU和SKU编码显示 | 产品优化 | P0 | v1 | PRD已评审 | [7 empty] | xxxx | jjj |  |  |  | 100 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
供应链产品线 | xxx | 物流中心 | 物流部 | 批量修改物流单号 | 业务需求 | P0 | v1 | PRD已评审 | [7 empty] | xxxx | jjj |  |  |  | 90 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
交易中心 | xxx | 售后 | 客服部 | 售后可退金额计算优化，包含前台和客服后台（涉及余额、红包、优惠券、运费的处理） | 产品优化 | P1 | v1 | PRD已评审 | [7 empty] | gggg | ttt/sss/hhh |  |  |  | 100 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
交易中心 | xxx | 订单中心 | 客服部 | 订单查询优化，增加京东订单号 | 产品优化 | P1 | v1 | PRD已评审 | [7 empty] | xxx | zzzz |  |  |  | 90 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30
商品中心 | xxx | 商品中心 | 商品部 | POP和京东商品，增加属性，区分是否支持7天无理由退换 | 产品优化 | P1 | v1 | PRD已评审 | [7 empty] | gggg/vvvv | jjj/zzzz |  |  |  | 90 | 2020-03-24 |  |  |  |  | 2020-03-30